## Plan de Trabajo 2019
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PLAN DE TRABAJO 2019
Alcance |  |  |  |  | Aplica para todos los procesos de la organización
Recursos |  |  |  |  | Energia electrica, computadores, impresora, recurso humano, salas de capacitación, video beam, elementos de protección personal, papeleria
N° | FASE |  |  |  | Actividad | Detalle de actividad | Responsable | Estado | Meta (% Cumplimiento) | Seguimiento
| Planear | Hacer | Verificar | Actuar
1 | 2019-06-30 |  |  |  | Manual SIG | Diseño Manual SIG los requisitos legales en materia al SG-SST | Coordiandor SST | En proceso | 70% |  | Abierto
2 | 2019-05-10 | 2019-06-30 | 2019-07-31 | 2019-12-31 | Procedimiento para reporte e investigación de incidentes / accidentes laborales / enfermedades laborales | Diseñar documento que permita estandarizar los mecanismos de investigación de incidentes / accidentes laborales teniendo en cuenta los requisitos establecidos en la resolución 1401 de 2007 | Coordiandor SST | Cerrado | 100% |  | En proceso
3 | 2019-06-30 | 2019-07-31 | 2019-10-31 | 2019-12-31 | Induccciones de SGSST | Dicseño de programa de inducción y /o reinducciones en aspectos SST | Coordiandor SST | En proceso | 40% |  | Cerrado
4 | 2019-05-10 | 2019-05-31 | 2019-07-31 | 2019-12-31 | Procedimiento para identificación de peligros, valoración de riesgo y determinación de controles | Diseño de metodología para llevar a cabo de manera unificada la identificación de peligros, valoración de riesgo y determinación de controles | Coordiandor SST | Cerrado | 100%
5 | 2019-07-26 | 2019-12-31 | 2020-01-31 |  | Programa para la Gestión del Riesgo y Desastres | Diseño del plan de gestión del riesgo y desastres teniendo en cuenta los requisitos establecidos en el decreto 2157/2017 | Coordiandor SST | En proceso | 80%
6 | 2019-05-31 | 2019-06-30 | 2019-07-31 | 2019-12-31 | Programa de protección contra caidas | Diseño del programa de protección contra caidas teniendo en cuenta los requisitos establecidos en la resolución 1409 de 2012 | Coordiandor SST | En proceso | 30%
7 | 2019-07-31 | 2019-09-30 | 2019-10-31 | 2019-12-31 | Programa de Riesgo Psicosocial | Diseño de programa de riesgo Psicosocial | Coordiandor SST | En proceso | 40%
8 | 2019-07-31 | 2019-09-30 | 2019-10-31 | 2019-12-31 | Sistema de Vigilancia Epidemiológica Desordenes musculo escqueletico | Diseño de programa de riesgo Psicosocial | Coordiandor SST | Cerrado | 100%
9 | 2019-05-17 | 2019-07-31 | 2019-09-30 | 2019-12-31 | Procedimiento para selección, uso y disposiciónd de Elemento de Protección Personal | Diseño para la selección, uso y disposiciónd de Elemento de Protección Personal | Coordiandor SST | Cerrado | 100%
10 | 2019-05-31 | 2019-08-31 | 2019-10-31 | 2019-12-31 | Procedimiento de actividades de alto riesgo | Diseño para la realización de manera segura de la actividades de alto riesgo (Caliente, izaje de carga, excavaciones, espacios confinados) | Coordiandor SST | Cerrado | 100%
11 | 2019-06-14 | 2019-08-31 | 2019-10-31 | 2019-12-31 | Procedimiento para identificación de requisitos legales y de otra indole | Inclusión de todos los requisitos en materia de SST. Esta se revisa con periodicidad mensual | Coordiandor SST | Cerrado | 100%
12 | 2019-06-28 | 2019-08-31 | 2019-10-31 | 2019-12-31 | Programa de Gestión de riesgo químico | Identificar sustancias cancerigenas Caracterizar las sustancias quimicas Documentar el programa de gestión de riesgo quimico Identificar, socializar y publicar las MSDS | Coordiandor SST | En proceso | 60%
13 | 2019-06-28 |  |  |  | Programa para la gestión del cambio | Diseño para realizr de manera oportuno y segura los posibles cambio que puedan repercutir a la empresa | Coordiandor SST | Cerrado | 40%
14 | 2019-07-12 | 2019-08-31 | 2019-10-31 | 2019-12-31 | Programa de alcohol y drogas | Diseño de programa de alcohol y drogas en el que incentive el no consumo de estas bebidas y sustancias | Coordiandor SST | En proceso | 60%
15 | 2019-07-31 |  |  |  | Programa de auditoría Interna | Revisión de conformidad del SG-SST frente a las normativas ISO 45001:2018 | Coordiandor SST | Cerrado | 100%
16 | 2019-10-31 |  |  |  | Presupuesto SST 2020 | Definir los recursos necesarios para ejecutar el SG.SST 2020 | Coordiandor SST | Cerrado | 100%
17 | 2019-05-10 | 2019-12-31 |  |  | Plan de Formación 2019 | Diseño de plan de formación para el año 2019 | Coordiandor SST | Cerrado | 100%
18 | 2019-05-10 | 2019-06-30 | 2019-07-31 | 2019-12-31 | Politica Integral (inluye: Objetivos, indicadores) | Diseño de pPolitica Integral teniendo en cuenta los aspectos de Calidad, SST y Ambiente | Coordiandor SST | Cerrado | 100%
19 | 2019-05-31 | 2019-08-31 |  |  | Reglamento de Hgiene y seguridad Industrial | Una vez identificado los peligros asociados a las actividades, describir en el reglamento y socializar | Coordiandor SST | Cerrado | 100%
20 | 2019-07-31 | 2019-12-31 |  |  | Plan Estrategico de Seguridad Vial | Actualizar el PESV dando alcance a los nuevos procesos de acueducto y alcantarillado | Coordiandor SST | En proceso | 40%
21 | 2019-05-10 | 2019-06-30 | 2019-07-31 | 2019-12-31 | Programa de Inspecciones | Diseño de programa de inspecciones para garantizar que los recursos en SST esten disponibles y vigentes | Coordiandor SST | Cerrado | 100%
22 | 2019-05-10 | 2019-06-30 | 2019-07-31 | 2019-12-31 | Procedimiento de Actos, condiciones inseguras y condiciones de salud | Diseño de procediemto RACI para identificar potenciales AT y prevenir | Coordiandor SST | Cerrado | 100%
23 | 2019-06-30 | 2019-08-31 | 2019-10-31 | 2019-12-31 | Reglamento de contratistas y visitantes | Diseño del reglamento para establecer los lineamiento en SST a los contratistas y visitantes que ingresen a las instalaciones | Coordiandor SST | En proceso | 80%
24 |  | 2019-07-31 |  |  | Comité SIG | Realizar rendición de cuenta en el cual se socialice la Gestión SST, calidad y ambiente | Lideres de proceso | Abierto | 0%
76.67%
|  |  |  | Firma del Responsable de SG-SST |  | Firma de Representante Legal
| Planear |  |  |  | Abierto
| Hacer |  |  |  | Cerrado
| Verificar |  |  |  | En proceso
Actuar

## Hoja1
CICLO
Planear | Planear | Planear | Planear | Creación del Manual SG-SST
Planear | Planear | Planear | Planear | Diseño e implementación de procedimiento para reporte e investigación de incidentes / accidentes laborales
Hacer | Hacer | Hacer | Hacer | Re-induccciones de SGSST
Planear | Planear | Planear | Planear | Revisión de procedimiento para tareas de alto riesgo
Planear | Planear | Planear | Planear | Diseño e implementación de tareas de trabajo en caliente
Planear | Planear | Planear | Planear | Revisión y/o actualización de la politica integral
Planear | Planear | Planear | Planear | Actualización de matriz de requisitos legales en materia SG-SST
Planear | Planear | Planear | Planear | Diseño de presupuesto 2019
Hacer | Hacer | Hacer | Hacer | Actualizar y ejecutar programa de gestión de riesgo sustancias quimicas
Planear | Planear | Planear | Planear | Revisión y/o actualización de plan de preparación y respuesta ante emergencias
Hacer | Hacer | Hacer | Hacer | Simulacro Plan de emergencia
Planear | Planear | Planear | Planear | Actualización de reglamento de higiene y seguridad laboral
Planear | Planear | Planear | Planear | Programación de examenes ocupacionales 2017
Planear | Planear | Planear | Planear | Programación de examenes ocupacionales 2017 con enfasis en trabajo seguro en alturas
Hacer | Hacer | Hacer | Hacer | Entrenamiento en trabaso seguro en alturas nivel avanzado
Hacer | Hacer | Hacer | Hacer | Pruebas de muestras de alcohol y drogras
Hacer | Hacer | Hacer | Hacer | Diseño e implementación de procedimiento para selección, uso y disposiciónd de EPP
Actuar | Actuar | Actuar | Actuar | Analisis de hallazgos encontradas en Auditoria Interna 2017 y elaboración de planes de acción.
Verificar | Verificar | Verificar | Verificar | Auditoria interna al SG-SST
Planear | Planear | Planear | Planear | Actualizar el programa de protección contra caidas de acuerdo a lo establecido por la resolución 1409/2012
Planear | Planear | Planear | Planear | Plan de formación 2018
Analisis de hallazgos encontradas en visita de mejoramiento del CCS y elaboración de planes de acción.
Analisis de hallazgos encontradas en Auditoria OHSAS fase I y elaboración de planes de acción.
1
2
3

## Plan de trabajo
SISTEMA DE GESTIÓN DE SALUD SEGURIDAD EN EL TRABAJO
PLAN DE TRABAJO 2020
Objetivos |  |  |  | Documentar, Implementar y mantener las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y en los estandares mínimos del SG-SST con el fin de garantizar la disminución de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales en el ESSMAR ESP
Alcance |  |  |  | Aplica para todos los procesos de la organización
Recursos |  |  |  | Energia electrica, computadores, impresora, recurso humano, salas de capacitación, video beam, elementos de protección personal, papeleria
N° | FASE |  |  |  | Actividad | Detalle de actividad |  | Responsable | Estado 2019 |  | Estado 2020 | Meta (%) 2020
| Planear | Hacer | Verificar | Actuar
1 | 2020-01-31 | 2020-03-31 |  |  | Manual SIG | Incluir los aspectos pendientes por incluir al SG-SST de acuero a lo establecido en el Decreto 1072 /2015 |  | PE Talento Humano / Coordinador SST | En proceso | 70% |  | 100% | Abierto
2 | - | 2020-02-29 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | Procedimiento para reporte e investigación de incidentes / accidentes laborales / enfermedades laborales | Investigar todo accidente de trabajo generado de las actividades rutinaria y no rutinaria |  | PE Talento Humano / Coordiandor SST / miembros copasst / jefe inmediato | Cerrado | 100% |  | 100% | En proceso
3 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 30/04/202 | 2020-06-30 | Induccciones de SGSST | Una vez diseñado el programa de inducción SST, se debera socializar a todo el personal |  | PE Talento Humano / Coordiandor SST | En proceso | 40% |  | 100% | Cerrado
4 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | Procedimiento para identificación de peligros, valoración de riesgo y determinación de controles | Diseñada la metodología, actualizar cada cambio organizacional, cambio en la estructura o proceso, accidente de trabajo o enfermedad laboral |  | PE Talento Humano / Coordiandor SST | Cerrado | 100% |  | 100%
5 | 2020-01-01 | 2020-07-31 | 2020-10-31 | 2020-12-31 | Programa para la Gestión del Riesgo y Desastres | De acuerdo al Planes Operativos Normalizados, se formarán las brigadas para la reacción y atención oportuna de los posibles eventos |  | PE Talento Humano / Coordiandor SST | En proceso | 80% |  | 100%
6 | 2020-02-28 | 2020-06-30 | 2020-07-31 | 2020-12-31 | Programa de protección contra caidas | Diseñar para la puesta en marcha del programa de protección contra caidas teniendo en cuenta los requisitos establecidos en la resolución 1409 de 2012 |  | PE Talento Humano / Coordiandor SST | En proceso | 30% |  | 100%
7 | 2020-04-30 | 2020-06-30 | 2020-10-31 | 2020-12-31 | Programa de Riesgo Psicosocial | Diseño de programa de riesgo Psicosocial |  | PE Talento Humano / Coordiandor SST | En proceso | 40% |  | 100%
8 |  | 2020-03-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | Sistema de Vigilancia Epidemiológica Desordenes musculo escqueletico | Diseño de programa de riesgo Psicosocial |  | PE Talento Humano / Coordiandor SST | Cerrado | 100% |  | 100%
9 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Procedimiento para selección, uso y disposiciónd de Elemento de Protección Personal | Garantizar el cumplimiento del procedimiento Inspeccionar el uso adecuado. Velar por el cumplimiento de los EPP de acuerdo de la matriz de EPP´s |  | PE Talento Humano / Coordiandor SST | Cerrado | 100% |  | 100%
10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Procedimiento de actividades de alto riesgo | Diseño para la realización de manera segura de la actividades de alto riesgo (Caliente, izaje de carga, excavaciones, espacios confinados) |  | PE Talento Humano / Coordiandor SST | Cerrado | 100% |  | 100%
11 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Procedimiento para identificación de requisitos legales y de otra indole | Inclusión de todos los requisitos en materia de SST. Esta se revisa con periodicidad mensual |  | PE Talento Humano / Coordiandor SST | Cerrado | 100% |  | 100%
12 | 2020-03-31 | 2020-06-30 | 2020-10-31 | 2020-12-31 | Programa de Gestión de riesgo químico | Identificar sustancias cancerigenas Caracterizar las sustancias quimicas Documentar el programa de gestión de riesgo quimico Identificar, socializar y publicar las MSDS definir matriz de compatibildiad de sustancias químicas |  | PE Talento Humano / Coordiandor SST | En proceso | 60% |  | 100%
13 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Programa para la gestión del cambio | Diseño para realizr de manera oportuno y segura los posibles cambio que puedan repercutir a la empresa verificar los cambios establecidos en el formato establecidos |  | PE Talento Humano / Coordiandor SST | Cerrado | 40% |  | 100%
14 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Programa de alcohol y drogas | Diseño de programa de alcohol y drogas en el que incentive el no consumo de estas bebidas y sustancias Dar cumplimiento con lo establecido con el programa |  | PE Talento Humano / Coordiandor SST | En proceso | 60% |  | 100%
15 | 2020-06-30 | 2020-10-31 | 2020-11-30 | 2020-12-31 | Programa de auditoría Interna | Revisión de conformidad del SG-SST frente a las normativas ISO 45001:2018 |  | PE Talento Humano / Coordiandor SST | Cerrado | 100% |  | 100%
16 | 2020-11-30 |  |  |  | Presupuesto SST 2021 | Definir los recursos necesarios para ejecutar el SG.SST 2021 |  | PE Talento Humano / Coordiandor SST | Cerrado | 100% |  | 100%
17 | 2020-01-15 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Plan de Formación 2020 | Diseño de plan de formación para el año 2019 |  | PE Talento Humano / Coordiandor SST | Cerrado | 100% |  | 100%
18 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Politica Integral (inluye: Objetivos, indicadores) | Diseño de Politica Integral teniendo en cuenta los aspectos de Calidad, SST y Ambiente Actualizar de acuerdo necesidad (cambio Representante legal, objetivos estrategicos, cumplimiento legal) Revisión mínimo una vez al año |  | PE Talento Humano / Coordiandor SST | Cerrado | 100% |  | 100%
19 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Reglamento de Hgiene y seguridad Industrial | Una vez identificado los peligros asociados a las actividades, describir en el reglamento y socializar Revisión minimo una vez al año |  | PE Talento Humano / Coordiandor SST | Cerrado | 100% |  | 100%
20 | 2020-06-30 | 2020-10-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Plan Estrategico de Seguridad Vial | Actualizar el PESV dando alcance a los nuevos procesos de acueducto y alcantarillado |  | PE Talento Humano / Coordiandor SST | En proceso | 40% |  | 100%
21 | 2020-01-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Programa de Inspecciones | Diseño de programa de inspecciones para garantizar que los recursos en SST esten disponibles y vigentes |  | PE Talento Humano / Coordiandor SST | Cerrado | 100% |  | 100%
22 | 2020-01-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Procedimiento de Actos, condiciones inseguras y condiciones de salud | Diseño de procediemto RACI para identificar potenciales AT y prevenir |  | PE Talento Humano / Coordiandor SST | Cerrado | 100% |  | 100%
23 | 2020-02-28 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Reglamento de contratistas y visitantes | Diseño del reglamento para establecer los lineamiento en SST a los contratistas y visitantes que ingresen a las instalaciones |  | PE Talento Humano / Coordiandor SST | En proceso | 80% |  | 100%
24 |  | 2019-07-31 | 2020-10-31 | 2020-12-31 | Comité SIG / Comité MIPG | Realizar rendición de cuenta en el cual se socialice la Gestión SST, calidad y ambiente |  | PE Talento Humano / Coordiandor SST | Abierto | 0% |  | 100%
|  |  | Firma del Responsable de SG-SST |  |  |  | Firma de Representante Legal